«Дорожная карта»

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней школы № 17

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года

**1. Срок реализации - июнь - август 2016 года.**

**2. Цели:**

- организация  отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул;

- планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия творческого потенциала ребёнка, патриотического воспитания уч-ся;

- продолжение  укрепления  физического, психического, интеллектуального, нравственного здоровья  детей; повышение культурного уровня ребёнка;

-  проведение  оздоровительных мероприятий, результатом     которых будет повышение уровня здоровья детей и  формирование  стремления к здоровому образу жизни.

**3. Задачи:**

- обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать навыки здорового образа жизни, укреплять здоровья;

- оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей, детям, стоящим на всех видах профилактического учёта;

-  проводить профилактические оздоровительные мероприятия по укреплению иммунной и нервной системы;

-  создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого ребенка и летнего отдыха детей через мероприятия туристско-краеведческой направленности, проектную деятельность;

-  спланировать и провести  комплекс   мероприятий, предусматривающих физическое, нравственное, психическое оздоровление детей в условиях  временного  коллектива;

- развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и др.

- создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества, любознательности и сотрудничества через вовлечение уч-ся в творческие виды деятельности  и развитие творческого мышления;

- выявить  одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в различных мероприятиях;

- воспитать чувства любви к малой Родине, стране.

**4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 2016 год.**

**Итоги:**

1.На базе МБОУ СОШ № 17 был организован лагерь дневного пребывания туристско-краеведческой направленности «Краевед», была разработана программа лагеря, план работы на весь период и на каждый день; все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.

2. В период летних каникул была организована работа школьного пресс-центра «7 дней лета».

3. Основные формы работы с детьми в летний период:

- многодневные походы (выполнено);

- событийный туризм (выполнено);

- экскурсии за пределы Краснодарского края (выполнено);

- туристические слёты (выполнено);

- велосипедный туризм (выполнено);

- краткосрочные походы (выполнено);

- однодневные экскурсии по краю (выполнено);

- дневные тематические площадки (выполнено);

- вечерние спортивные площадки (выполнено);

- школьные библиотечные клубы (выполнено);

- краевая акция «Парки Кубани» (выполнено);

- школьное лесничество (выполнено);

- школьный клуб ЮИД (выполнено);

- палаточные лагеря (не выполнено).

4. В летний период была организована работа ШВР, было проведено 5 заседаний.

5. В школе был оформлен стенд «Лето-2015».

6. План и все проводимые мероприятия были выставлены на сайте школы.

7. В рейтинге общеобразовательных учреждений по развитию форм отдыха, занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании за 2015год МБОУ СОШ № 17 на 6 месте (2014 год – 11 место).

По итогам работы школы в летний период можно говорить о хорошем уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми. Летняя оздоровительная кампания школы помогла многим семьям решить проблемы отдыха и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор.

**Задачи на 2016 год по устранению недостатков организации летней оздоровительной кампании:**

- создать необходимые условия, способствующие занятости, развитию, воспитанию и оздоровлению детей;

- создание условий, стимулирующих инициативу, творчество, потребность в самосовершенствовании и саморазвитии детей;

- повышать качество оздоровления;

- активизировать работу при организации и проведении таких форм работы, как: палаточные лагеря, многодневные экспедиции, экскурсии за пределы Краснодарского края.

**5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году.**

Проблемными позициями для СОШ № 17 стали следующие формы работы: - палаточные лагеря (нет опыта в организации палаточных лагерей; нет инструктора, прошедшего необходимые курсы, нет туристического оборудования; недостаточность средств у родителей уч-ся для отправки детей в предлагаемые палаточные лагеря). Планируется решить эту проблемную позицию во время многодневного похода с учителем физической культуры Поддубской Н.И.

1. **Ожидаемый результат:**

- уменьшить количество правонарушений среди несовершеннолетних в летний период;

- укрепить здоровье учащихся.

**7. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2016 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата**  **проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **Организация информирования родителей о проведении летней оздоровительной кампании 2016г.** | **15.04.2016.**  **24.05.2016** | **Скворцова О.В.** |
| **2** | **Заседание ШВР по вопросам летней оздоровительной кампании** | **05.05.2016**  **20.05.2016** | **Скворцова О.В.** |
| **3** | **Разработка инструкций, памяток по ТБ, ППБ, действиям по ЧС для организаторов летнего отдыха и занятости учащихся.** | **05.05.16-23.05.16** | **Конопля В.А.** |
| **4** | **Подготовка нормативных документов по организации летнего отдыха и занятости детей** | **25.04.16-23.05.16** | **Скворцова О.В.** |
| **5** | **Разработка вкладки «Лето-2016» на сайте школы** | **15.05.2016** | **Скворцова О.В.**  **Цымбал Д.И.** |
| **6** | **Оформление стенда «Лето-2016»** | **До 23.005.2016** | **Скворцова О.В.** |
| **7** | **Составление графика заседаний ШВР в летний период** | **05.05.2016** | **Скворцова О.В.** |
| **8** | **Профильный лагерь «Краевед»** | **01.06.16-21.06.16** | **Директор лагеря Конопля В.А.** |
| **9** | **Школьное лесничество** | **06.06.16-10.06.16**  **20.06.16-24.06.16**  **04.07.16-08.07.16**  **25.07.16-29.07.17**  **15.08.16-19.06.16**  **22.08.16-26.08.16** | **Конопля В.А.**  **Конопля В.А.**  **Чистяков Е.Н.**  **Чистяков Е.Н.**  **Султангареева Е.В.**  **Белецкий Н.В.** |
| **10** | **Ремонтные бригады** | **01.06.16-10.06.16** | **Классные руководители 7-10 классов** |
| **11** | **Краткосрочные экспедиции** | **06.06.16**  **09.06.16**  **10.06.16**  **13.06.16** | **Конопля В.А.** |
| **12** | **Многодневные экспедиции («Растения нашего края»)** | **02.06.16-16.06.16** | **Конопля В.А.** |
| **13** | **Экскурсии в рамках акции «Зовём друг друга в гости»:**  **Ст. Крыловская (музей космонавтики);**  **Ст. Выселки (ледовый дворец);**  **Ст. Кущёвская («Казачий двор»)** | **03.06.16**  **07.06.16**  **09.06.16** | **Конопля В.А.** |
| **14** | **Вечерняя тематическая площадка «Гармония»** | **22.08.16-26.08.16** | **Скворцова О.В.** |
| **15** | **Вечерние спортивные площадки** | **22.08.16-26.08.16** | **Цымбал Д.И.** |
| **16** | **Туристические слёты** | **24.05.16**  **03.06.16**  **17.06.16** | **Поддубская Н.И.** |
| **17** | **Акция «Парки Кубани»** | **03.06.16**  **07.06.16**  **10.06.16**  **14.06.16**  **16.06.16**  **07.07.16**  **25.07.16**  **16.08.16**  **30.08.16** | **Конопля В.А.**  **Скворцова О.В.** |
| **18** | **Дневные тематические площадки:**  Спортивно-оздоровительная  Интеллектуальная  Интеллектуальная  Интеллектуальная  Интеллектуальная  Творческая  Творческая  Интеллектуальная  Спортивно-оздоровительная  Интеллектуальная | **06.06.16-10.06.16**  **06.06.16-10.06.16**  **06.06.16-10.06.16**  **06.06.16-10.06.16**  **25.07.16-29.07.16**  **22.08.16-26.08.16**  **22.08.16-26.08.16**  **22.08.16-26.08.16**  **22.08.16-26.08.16**  **22.08.16-26.08.16** | Поддубская Н.И.  Титенко О.Г.  Рунцова И.М.  Белецкий Н. В.  Исаева Г.Н.  Добриян И.А.  Ачилова О.В.  Султангареева Е.В.  Жук Т.А.  Цымбал Д.И. |
| **19** | **Библиотечный клуб** | **25.05.16-31.05.16**  **14.08.16-31.08.16** | **Школьный библиотекарь Роговская С.А.** |
| **20** | **Музейный клуб** | **23.08.16-30.08.16** | **Гуськова Т.Н.** |
| **21** | **Велотуризм** | **08.06.16**  **16.06.16** | **Конопля В.А.** |
| **22** | **Многодневные походы** | **10.06.16-14.06.16** | **Поддубская Н.И.** |
| **23** | **Однодневные походы** | **25.05.16**  **06.06.16** | **Поддубская Н.И.**  **Конопля В.А.** |
| **24** | **Экскурсии и поездки за пределы края:**  **Г.Азов;**  **Г.Ростов;**  **п.Крым** | **09.07.16-12.07.16**  **29.07.16**  **01.06.16-10.06.16** | **Скворцова О.В.**  **Скворцова О.В.**  **Скворцова О.В.** |
| **25** | **Экскурсии и поездки по Краснодарскому краю:**  **Ст.Павловская;**  **Ст. Старолеушковская;**  **Ст. Новолеушковская;**  **Ст. Новопластуновская** | **02.06.16; 10.06.16**  **14.06.16**  **16.06.16**  **20.06.16** | **Конопля В.А.** |
| **26** | **Организация работы пресс-центра «7 дней лета»** | **В течение лета** | **Скворцова О.В.** |
| **27** | **Организация трудоустройства подростков с оплатой труда** | **10.06.16-23.06.16** | **Соц.педагог**  **Пономаренко Е.С.** |

**8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха занятости в период летней оздоровительной кампании 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя на территории МБОУ СОШ № 17** | **Планируемый охват (% от общего кол-ва учащихся в ОО)** | **Планируемый охват (% от общего кол-ва учащихся в ОО)** | | |
| **июнь** | **июль** | **август** |
| 1. | Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными профильными лагерями | 40/45% | 40/45% |  |  |
| 2. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха | 0 |  |  |  |
| 3. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха круглосуточного пребывания | 0 |  |  |  |
| 4. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярный период |  | Не заполнять | | |
| 5. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными бригадами | 40/138% | 40/138% |  |  |
| 6. | Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет муниципальными профильными сменами (по профильной направленности) | 2/25% | 2/25% |  |  |
| 7. | Охват школьников, принявших участие в работе палаточных лагерей:  - стационарных  - передвижных | 11/25% | 6/13% |  | 5/12% |
| 8. | Охват школьников, принявших участие в экспедициях, походах (в том числе, в «Школе юного туриста», «Кубанская кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.):  - краткосрочных (до 3-х дней)  - многодневньгх (от 3-х дней) |  | 160/182%  80/91% |  |  |
| 9. | Охват школьников, принявших участие в однодневных экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовем друг друга в гости») | 120/136% | 120/136% |  |  |
| 10. | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних тематических площадках (для подростков в возрасте от 14 до 17 лет) | 29/100% |  |  | 29/100% |
| 11. | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних спортивных площадок (в том числе принявших участие в школьных турнирах по футболу и стритболу) | 36/123% |  |  | 12/41%  12/41%  12/41%  Всего: 36/123% |
| 12. | Охват школьников, принявших участие в работе школьных лесничеств (в возрасте от 13 до 17 лет) | 115/119% | 53/49% | 10/11% | 52/59% |
| 13. | Охват школьников, принявших участие в туристических слетах | 180/205% | 100/114% | 80/91% |  |
| 14. | Охват школьников, принявших участие в акции «Парки Кубани» | 230/239% | 160/165% | 40/40% | 30/34% |
| 15. | Охват школьников в возрасте от 14 до 17 лет принявших участие в работе районного пресс – центра и выпуске газеты «7 дней лета» | 4/14% | 4/14% |  |  |
| 16. | Охват школьников в возрасте от 7 до 13 лет дневными тематическими площадками | 104/106% | 57/59% | 12/12% | 35/59% |
| 17. | Охват школьников событийным туризмом | 108/111% | 68/70% | 40/41% |  |

Директор МБОУ СОШ № 17 Т.Н. Гуськова